**Отчет**

**о ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»**

 **03 сентября 2018г.**

 В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» была разработана и утверждена постановлением Администрации Пригородненского сельсовета от 20.12.2017года № 257 муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2022 годы». В 2018 году в муниципальную программу для благоустройства включена одна дворовая территория (*по результатам рассмотрения и оценки адресного перечня общественной комиссией и исходя из объема средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий*).

 Объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составляет 590 536 рублей. С учетом уточнения объема финансирования Администрацией Пригородненского сельсовета было издано постановление от 18.05.18г. № 49 «О внесении изменений в постановление Администрации Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области №257 от 20.12.2017 г. ««Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2022 годы».

 Одним из основных требований Минстроя к благоустройству дворовых территорий являлось изготовление дизайн-проектов и разработка проектно-сметной документации. По состоянию на 01.07.2018 года работы по разработке дизайн-проектов дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2018 году выполнены в полном объеме. Кроме того, была организована работа по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по улице Комарова 3 автономным учреждением Курской области «Государственная экспертиза проектов Курской области». 30 мая 2018года получено положительное заключение экспертизы.

 В начале июня была сформирована аукционная документация, 13 июня 2018 года размещено извещение о проведении аукциона по определению подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Комарова 3. 21 июня было рассмотрение 1 части заявок. Единственным участником аукциона стало ООО «Курскстрой». Регламентированный срок заключения контракта 09.07.2018 года.

 Муниципальной программой предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве своего двора, которое является обязательным и предполагает выполнение ими неоплачиваемых работ, включенных в минимальный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки:

- субботник, подготовка дворовой территории к началу работ (*земляные работы, очистка территории от травянистой растительности, уборка территории, обустройство цветников).*

30 июня, 12 июля 2018года были проведены субботники, в котором приняли участие жители дома по 1представителю от каждой квартиры.(Фотоматериал размещен на официальном сайте Администрации Пригородненского сельсовета Щигровского района <http://prigorod.rkursk.ru> в разделе «Новости и события»)

Работы по благоустройству дворовой территории в сл. Пригородняя по ул. Комарова д.3 закончены.

Зам Главы Пригородненского сельсовета Л.Н.Аболмасова