****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИГОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

От «30» марта 2020г. № 40

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2024 годы» за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Пригородненского сельсовета от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пригородненского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пригородненский сельсовет», Администрация Пригородненского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2024 годы» за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Пригородненского сельсовета В.И.Воронин

Приложение

к постановлению Администрации Пригородненского сельсовета

от 30.03.2020 № 40

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Пригородненского сельсовета** **«Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2024 годы»** **за 2019 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год**

Администрация Пригородненгского сельсовета является ответственным исполнителем муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2024 годы» » (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пригородненского сельсовета от 20.12.2017 № 257.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Повышение качества и комфорта проживания на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области

Задачи программы:

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Пригородненского сельсовета.

Для достижения поставленных целей в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- приняты изменения и дополнения в Правила благоустройства территории Пригородненского сельсовета, отвечающие современным требованиям;

- Заключено соглашение по предоставлению из бюджета Курской области в 2019 году бюджету Пригородненского сельсовета субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды для благоустройства муниципальной территории общего пользования «Сквер по ул. Комарова(территория вокруг памятника «Скорбящая мать» .

- граждане поселения своевременно информированы о реализации проекта по благоустройству общественных территорий поселения;

- увеличилась доля благоустроенных объектов в Пригородненском сельсовете.

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов по итогам 2019 года способствовала реализация 1 основного мероприятия муниципальной программы и 1 контрольное событие. На реализацию основного мероприятия 1.1. «Благоустройство общественной территории» предусмотрено 1443128,10 рублей. Фактически исполнено 1443128,10 руб или 100%.

Результат исполнения представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пригородненского сельсовета по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы**

В 2019 году было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения 1 основного мероприятия предусмотренного муниципальной программой.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета от 17.12.2018 № 42-140-6 «О бюджете Пригородненского сельсовета Щигровского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году по плану составил 1443128,10 руб., израсходовано 1443128,10 руб. (100 %).

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год**

Для успешной реализации муниципальной программы в 2019 году было запланировано достижение одного показателя, характеризующего соблюдение бюджетного законодательства «Количество благоустроенных территорий общего пользования». По данному показателю достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2019 год, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пригородненского сельсовета от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пригородненского сельсовета», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:**

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (**Со**= 1/1=1), что характеризует высоки уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году** составляет 1,0 (**СРом** = 1/1 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пригородненского сельсовета и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,1 (**ССуз** = 1443128,10 /1443128,10 = 1).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (**Эис** = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Пригородненского сельсовета.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2024 годы» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета от 12.12.2019 № 54-177-6 «О бюджете муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2020-2021 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2024 годы» за 2019 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**««Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2024 годы»» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Программа «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2024 годы»»** | Администрация сельсовета | - | - | - |  |  | - |
| 2. | 1.1 Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | Администрация сельсовета | 31.12.  2019 | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | повышение удовлетворенности населения Пригородненского сельсовета уровнем благоустройства общественных территорий | Заключен договор на благоустройство муниципальной территории общего пользования  Сквер ( территория вокруг памятника «Скорбящая мать») | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пригородненского сельсовета «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2024 г»

за 2019 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на** территории **Пригородненского сельсовета на 2018-2024» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «**«Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2024 годы» | всего | 1443128,10 | 1443128,10 | 1443128,10 |
| федеральный бюджет и  областной бюджет | 844748,0 | 844748,0 | 844748,0 |
|  |  |  |  |
| бюджет поселения | **598380.10** | **598380.10** | **598380.10** |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественной территории» | всего | 1443128,10 | 1443128,10 | 1443128,10 |
| федеральный бюджет  областной бюджет | 844748,0 | 844748,0 | 844748,0 |
|  |  |  |  |
| бюджет поселения | **598380.10** | **598380.10** | **598380.10** |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2024 годы» за 2019 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Пригородненского сельсовета «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета на 2018-2024 г.»** | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | количество | 0 | 1 | 1 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.