АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИГОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 ноября 2014 года          № 100

Об утверждении Порядка разработки,

реализации  и оценки эффективности

муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 №104-ФЗ), в целях установления единого подхода к разработке и реализации муниципальных программ, а также совершенствования программных методов бюджетного планирования, руководствуясь  Уставом муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Курской области Администрация Пригородненского сельсовета Щигровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, формирования и оценки эффективности муниципальных программ согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета  Пригородненского сельсовета Щигровского района, начиная с бюджета на 2015 год  (на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Пригородненского сельсовета   В.И.Воронин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пригородненского сельсовета

Щигровского района

от 13 ноября 2014 года  № 100

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ, правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их исполнения.

2. Муниципальной программой является система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района.

3. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района и показателей (индикаторов) их достижения, определенных в программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района  на среднесрочный период;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района;

установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения ответственного исполнителя за реализацию муниципальной программы, достижение конечных результатов;

наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

4. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5. Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района.

6. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные (ожидаемые) результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за период реализации муниципальной программы;

задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных основных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

основное мероприятие (мероприятие) - комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), определяющих основные результаты по решению задач муниципальной программы;

конечный результат - степень удовлетворения потребностей целевой группы (объекта управления) или полученный социальный эффект в результате реализации муниципальной программы, характеризующий уровень достижения целей муниципальной программы;

целевые индикаторы – критерии, характеризующие уровень достижения целей муниципальной программы (подпрограммы) в количественном относительном выражении по состоянию на 1 января каждого года реализации муниципальной программы;

показатели результатов– характеристика управленческого воздействия на результат, отражающая степень выполнения задач муниципальной программы в количественном относительном выражении за каждый год реализации муниципальной программы;

показатели непосредственных результатов – количественная характеристика выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы - отраслевое (функциональное) подразделение администрации муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района либо главный распорядитель средств бюджета, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района;

соисполнители муниципальной программы - отраслевые (функциональные) подразделения администрации муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района и (или) иные главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) основного мероприятия (основных мероприятий) муниципальной программы.

7. Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации приоритетов социально-экономической политики, определенных муниципальным правовым актом администрации муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района, но не менее 5 лет.

8. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ выполняет администрация муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района, осуществляющее функции в сфере прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района.

# II. Требования к содержанию муниципальной программы

9. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы;

3) сроки реализации муниципальной программы;

4) подпрограммы муниципальной программы;

5) прогноз конечных результатов муниципальной программы;

Финансовое обеспечение муниципальной программы на первые три года ее действия отражается в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района на очередной финансовый год и на плановый период.

6) меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

10. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам  политики органа местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

11. Цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

12. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

13. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

14. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.

15. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения.

16. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

17. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

18. Прогноз конечных результатов муниципальной программы включает развернутую характеристику планируемых конечных результатов, характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы, в том числе в  количественном относительном выражении на момент окончания срока реализации муниципальной программы.

19. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

эффектов от реализации муниципальной программы.

20. Меры минимизации риска могут включать:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

21. Подпрограмма муниципальной программы содержит:

паспорт подпрограммы согласно приложения № 4 к Порядку;

текстовая часть подпрограммы, содержащая следующую информацию:

характеристику сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития;

характеристику основных мероприятий подпрограммы с обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района и перечень мероприятий подпрограммы;

22. Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.

23. Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.

# III. Разработка муниципальных программ

24. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных  программ муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района, утверждаемого правовым актом администрации муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района (далее - Перечень) и содержащего:

наименования муниципальных программ;

направления реализации муниципальных программ;

основных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

25. Проект Перечня формируется начальником отдела администрации в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы местного значения, а также с учетом предложений ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

При этом направления реализации и состав соисполнителей муниципальной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

26. Изменения в перечень муниципальных программ вносятся до 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году.

27. Проект муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

28. Проект муниципальной программы представляется на утверждение Главе  Пригородненского  сельсовета  Щигровского района.

29. До согласования  проект муниципальной программы размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения общественной экспертизы.

30. По факту согласования проекта муниципальной программы ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта постановления Главы  Пригородненского сельсовета Щигровского района об утверждении муниципальной программы и направляет его в установленном порядке для согласования и дальнейшего принятия до  1 октября  текущего года, предшествующего очередному финансовому году.

31. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются Главой  Пригородненского сельсовета Щигровского района до  1 ноября текущего финансового года.

# IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

32. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района на очередной финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а также средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района на очередной финансовый год и на плановый период.

33. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

# V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

34. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы.

35. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года утверждает согласованный с соисполнителями план реализации.

36. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

37. С учетом изменений, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) в установленном порядке, ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в план реализации.

38. В случае внесения изменений в настоящий Порядок проект муниципальной программы подлежит доработке в установленном порядке.

39. Ответственный исполнитель направляет согласованный проект изменений в муниципальную программу в установленном порядке для согласования и дальнейшего принятия до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

40. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Приложение №1

к Порядку принятия решений о

разработке, формирования,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

### ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование программы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата принятия и наименование решения о разработке программы |  |
| 3 | Директор программы |  |
| 4 | Разработчик программы |  |
| 5 | Цель и задачи программы |  |
| 6 | Важнейшие целевые индикаторы |  |
| 7 | Срок реализации программы |  |
| 8 | Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм) <*> |  |
| 9 | Исполнитель (исполнители) программы, ответственный исполнитель (координатор) |  |
| 10 | Объемы и источники финансирования программы |  |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации программы |  |

---------------------------

<*> Перечень подпрограмм (мероприятий) без детальной расшифровки.

Более подробная расшифровка указывается в пояснительной записке к программе.

Приложение №2

к Порядку принятия решений о

разработке, формирования,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнитель (исполните-ли) програм-мных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюд- жетные источники |  |
|  | Всего по Программе: | 20__ - 20__ год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20__ год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20__ год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20__ год |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |

## Приложение №3

к Порядку принятия решений о

разработке, формирования,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Отчет об использовании финансовых средств на реализацию

муниципальной программы

за ________ год

тыс.рублей

| Наименование мероприятий, источники финансирования | Лимит ассигнований на ____ год | Профинансиро-вано за ___ год | Освоено за____ год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в том числе: |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Всего по разделам программы, в том числе: |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| В разрезе мероприятий: |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение №4

к Порядку принятия решений о

разработке, формирования,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Показатели результатов подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы